## Slide 1
RETO MR3005C.601 · AGO–DIC 2026 · PLAN DE DIRECCIÓN v1.0
Celda ciberfísica de
alimentación robotizada
AGV omnidireccional + brazo colaborativo sobre riel + visión industrial,
coordinados con un CNC Haas.
16 semanas · 36 % de la calificación · 0 días de holgura

## Slide 2
Lo que decide este proyecto son las compras
No la programación. El riel lineal y el LiDAR tardan seis semanas en llegar.
6
semanas
de lead time en el riel lineal y el LiDAR
6 sep
fecha límite
para emitir las órdenes de compra críticas
0
días
de holgura en toda la ruta crítica
El escenario que hay que evitar
Si la orden sale al terminar el diseño de detalle —lo natural— el material llega el 8 de noviembre.
Quedan tres semanas para integrar, validar y documentar. No alcanza.
Las fases no se comprimen: se recorta el final, que es donde viven las tres evidencias que más pesan.

## Slide 3
Tres subsistemas, una celda
El AGV entrega en una estación de handoff, no en la máquina. Esa división relaja la repetibilidad exigida al SLAM.
1
AGV omnidireccional
Cuatro ruedas mecanum. Navega por SLAM 2D con LiDAR y Nav2 sobre ROS 2. Transporta el pallet hasta el handoff con docking por AprilTag.
Repetibilidad ≤ ±10 mm
2
Brazo sobre riel lineal
Séptimo eje externo de 2.5 m. Toma la pieza del pallet y la deposita en el fixture indexado sobre la mesa del Haas.
Trayectorias enseñadas
3
Visión industrial
Cámara RGB-D que verifica pass/fail que la pieza esté bien asentada antes de habilitar el ciclo de maquinado.
Respuesta < 3 segundos
Control PI / PD / PID sobre microcontrolador NXP S32K312 · Coordinación con el CNC por MTConnect, SMB y M-códigos

## Slide 4
Arquitectura de la celda
El material fluye de izquierda a derecha. El supervisor observa el CNC, pero no lo manda.
Supervisor de celda
máquina de estados · dashboard OEE
MQTT · MTConnect :8082 · SMB · I/O discreta
Estación de carga
pallet de 5 piezas
AGV mecanum
SLAM · Nav2 · NXP
Handoff
AprilTag · conos
Brazo + riel
7.º eje · 2.5 m
CNC Haas
fixture indexado
Visión RGB-D
pass / fail
El veredicto de visión es una guarda obligatoria: el supervisor solo habilita el ciclo del CNC cuando la cámara aprueba.

## Slide 5
Por qué tres protocolos y no uno
MTConnect es de solo lectura por diseño. Lo que no puede hacer lo resuelve el canal discreto.
1
Observación
MTConnect :8082
Solo lectura
Estado del CNC cada 250 ms: ejecución, modo, programa activo y alarmas
2
Transferencia
Net Share (SMB)
Escritura
Deposita los programas .nc con hash de contenido para no sobrescribir
3
Handshake
M-códigos + I/O
Bidireccional
Habilita el ciclo y avisa cuándo terminó. Es lo que MTConnect no puede hacer
La arquitectura es transferible al ecosistema FANUC vía FOCAS 2 sin cambio estructural — argumento de transferencia industrial.

## Slide 6
Tres capas de cómputo, un canal de seguridad aparte
Si el software falla, el vehículo se detiene igual. Esa es la única garantía que cuenta.
Supervisor de celda
Máquina de estados · MTConnect · SMB · handshake I/O
orquestación
SBC Linux · ROS 2 Humble
SLAM · Nav2 · docking AprilTag · cliente MQTT
tiempo real suave
NXP S32K312
PWM · encoders · IMU · lazos PI/PD/PID · watchdog
≥ 200 Hz
Canal de seguridad
cableado · independiente
Paro de emergencia
Etapa de potencia
Corta sin pasar por
ningún software
Riesgo R5: cuatro lazos a 200 Hz sobre un solo S32K312. Se mide en la semana 8, no en la 14 — el plan B (segundo MCU) necesita tiempo de compra.

## Slide 7
Cinemática mecanum y lazos de control
Cuatro ruedas a 45°. La velocidad del cuerpo se reparte entre las cuatro.
w1 = (1/R) · ( vx − vy − (lx+ly)·wz )
w2 = (1/R) · ( vx + vy + (lx+ly)·wz )
w3 = (1/R) · ( vx + vy − (lx+ly)·wz )
w4 = (1/R) · ( vx − vy + (lx+ly)·wz )
Verifiquen los signos antes de energizar
Un signo invertido hace que el AGV se mueva en diagonal cuando se le pide avanzar, y el síntoma se confunde con mala sintonía.
Las mecanum patinan por diseño: la odometría acumula error. Fusionar con IMU y corregir con LiDAR no es opcional.
PI
Velocidad de rueda
Elimina error permanente. Sin derivativo: el encoder mete ruido que la derivada amplifica
PD
Posición del riel y orientación
Amortigua sin introducir error de estado estacionario
PID
Posición del AGV en docking
Necesita precisión y amortiguamiento al mismo tiempo
Obligatorios: anti-windup, filtro en el derivativo, watchdog a 200 ms y rampa de aceleración. Cada juego de ganancias se documenta en bitácora.

## Slide 8
El ciclo de operación
Doce estados. La visión no corrige nada: solo vota, y su voto es obligatorio.
1
AGV llega al handoff
2
Brazo toma la pieza
3
Recorre el riel
4
Deposita en el fixture
5
Retrae a pose segura
6
Visión verifica
PASS
El supervisor habilita el ciclo → el CNC maquina → el brazo retira la pieza → el AGV retorna
FAIL
Aborta la secuencia, notifica al operador y pide intervención manual. Evita la colisión herramienta–fixture
Cuatro criterios: presencia · orientación · asentamiento sobre topes · ausencia de objetos extraños

## Slide 9
Dieciséis semanas, cero holgura
Cualquier retraso en compras se traslada íntegro al final.
F0 Arranque
10–23 ago
F1 Definición y compras críticas
24 ago – 6 sep
F2 Diseño de detalle
7–27 sep
F3 Fabricación
28 sep – 25 oct
F4 Navegación
26 oct – 8 nov
F5 Celda completa
9–22 nov
F6 Cierre
23 nov – 6 dic
Hito H1 · 6 de septiembre · emitir las órdenes de compra críticas
Riel lineal, LiDAR, batería, módulo I/O y SBC — $60,500 MXN. Con el diseño congelado solo en interfaces mecánicas y eléctricas, no en el CAD terminado.

## Slide 10
Presupuesto
La meta de la propuesta era menos de $55,000 para el AGV. El AGV va dentro de meta.
Chart: 
| Celda (2) | Visión (1) | Brazo y riel (2) | AGV (15 materiales)
MXN | 6500 | 7800 | 30400 | 39340
$84,040
Materiales
$12,600
Contingencia 15 %
$96,640
Total del proyecto
Dónde está el desbordamiento: el riel lineal ($28,000) y la visión ($7,800), que no son parte del AGV. Si hay que recortar, el riel es el candidato — bajar la carrera de 2.5 a 1.5 m y reubicar el handoff.

## Slide 11
Los riesgos que pueden costar el semestre
Tres tienen exposición muy alta. Los tres se resuelven esta semana.
R7
Fabricar el brazo consume el semestre
MUY ALTA
Decidir cobot comercial contra propio antes del 28 de agosto
R6
El equipo no cierra el BOM a tiempo
MUY ALTA
Fecha límite dura el 1 de septiembre, revisión diaria en Notion
R1
El LiDAR se retrasa cuatro semanas
MUY ALTA
Comprar antes del 6 sep, distribuidor nacional. Nav2 en Gazebo mientras llega
R4
Sin acceso al CNC Haas en noviembre
ALTA
Reservar la ventana ya. Plan B: agente MTConnect simulado
R2
El riel no llega o no cumple carrera
ALTA
Cotizar dos proveedores. Plan B: carrera de 1.5 m y reubicar el handoff
Reserva de contingencia: 15 % del presupuesto y una semana de holgura, que solo libera el director de proyecto.

## Slide 12
Tres decisiones abiertas
Ninguna es técnica en el fondo. Las tres son de alcance, y encarecen cada semana que pasan sin resolverse.
28 ago
¿Brazo propio o cobot comercial?
La propuesta original asume un cobot comercial: UR3e, Doosan o Techman. Fabricar el brazo desde cero es un proyecto completo por sí solo.
Es la decisión más cara del semestre
1 sep
El NXP no puede correr ROS 2
El S32K312 sirve para los lazos de motor, pero SLAM y Nav2 necesitan Linux. Ya se agregó una SBC al presupuesto.
~$12,000 que no estaban contemplados
1 sep
Mecanum cambia la cinemática
Cuatro motores con encoder controlados independientemente y modelo omnidireccional, no diferencial.
Afecta driver, firmware y presupuesto

## Slide 13
2
Cómo vamos a trabajar
Notion para el equipo · Teams para la conversación · Canvas para las entregas · Claude como agente de gestión

## Slide 14
El flujo de trabajo
Nadie comparte una cuenta y ningún dato vive en dos lugares a la vez.
Equipo
4 integrantes
captura
Notion
tareas · BOM · riesgos
valida
Rodrigo
director de proyecto
pide
Claude
agente / project manager
PO · OF · hojas viajeras
Guías · briefs · análisis
Claude genera el documento; Rodrigo autoriza. El equipo nunca toca la cuenta y aun así todo lo que captura llega a los entregables.

## Slide 15
Claude como agente y project manager
Lo que sí hace y lo que deliberadamente no hace.
Lo que hace
· Emite PO, órdenes de fabricación y hojas viajeras en el formato del profesor
· Calcula fechas de llegada por lead time y avisa qué está en riesgo
· Brief automático de lunes a sábado a las 7:03
· Responde dudas citando archivo y página de un índice de 773 páginas
· Transcribe las libretas de GoodNotes y las conecta con el proyecto
· Sincroniza Notion, archivos locales y Google Calendar
Lo que no hace
· No decide el alcance. Señala las divergencias; la decisión es del equipo
· No compra ni compromete dinero. Genera la orden; la autoriza Rodrigo
· No sustituye al director de proyecto. Rodrigo aprueba y responde
· No lo usa el equipo directamente. Una sola cuenta, sin compartir
Un agente que recuerda, documenta y vigila plazos. No un sustituto del criterio de ingeniería.

## Slide 16
El ritmo semanal
Seis momentos fijos. Todo lo demás es trabajo técnico.
Lunes AM
Junta de avance y actualización de Notion
Equipo
Lunes AM
Planeación de la semana y estado del reto
Rodrigo
Diario 7:03
Brief automático con alertas de plazo
Claude
Al cotizar
Actualizar proveedor, costo y lead time en el BOM
Quien cotiza
Al aprobar
Emitir la orden de compra
Rodrigo
Viernes
Revisión de riesgos y avance contra el plan
Rodrigo

## Slide 17
Lo que pasa esta semana
28 ago
Decidir brazo propio contra cobot comercial
31 ago
WBS completo y matriz RACI del equipo
1 sep
Cerrar el BOM preliminar — bloquea todas las compras
2 sep
Cotizar riel y LiDAR con dos proveedores cada uno
6 sep
Emitir las cinco órdenes de compra críticas
6 sep
Reservar la ventana de acceso al CNC Haas
Si el laboratorio no da acceso al Haas en noviembre, no hay celda que demostrar. Eso no se arregla con dinero ni con horas.