## Hoja Viajera
HOJA VIAJERA DE PRODUCCION
INFORMACION DE LA ORDEN DE TRABAJO
No Orden Trabajo: | OF-2026-BRZ-002 |  | Fecha Inicio: | 2026-10-05
Producto/Parte: | Brazo_3 - eslabon del brazo (Al 6061-T6 1/4 x 6 in) |  | Fecha Entrega: | 2026-10-10
Cantidad Requerida: | 1 |  | Cliente: | Reto MR3005C.601 - Socio Formador
Op. | Centro de Trabajo | Descripcion del Proceso | Operador | Inicio | Fin | Cant. Buena | Scrap | Firma Calidad
10 | Almacen / Kitting | Surtir tramo de solera 6061-T6 y verificar el bruto exacto (el cero G54 va en su esquina)
20 | CNC Haas VF-3 | Programa O01002, bruto 152.4 x 349.5 x 6.35 mm, herramientas T7 T5 T6 T1 T2 T4. Barrenos con G83 (picoteo 2 mm), luego bolsa y contorno. Refrigerante M08
30 | Banco | Desprender la pieza por la piel de 0.3 mm y desbarbar
40 | Inspeccion dimensional | Verificar contorno, barrenos y bolsa contra plano
50 | Liberacion | Firma de calidad y entrega al ensamble del brazo
Notas: | Registro posterior: maquinado la semana del 2026-10-05 al 2026-10-10 (fechas aproximadas). Material: OC-2026-009.