## Slide 1
RETO MR3005C.601 · CÓMO VAMOS A TRABAJAR
Un solo lugar para
todo el proyecto
Documentación, compras, tareas y avance conectados entre sí.
Diez minutos de explicación para ahorrarnos el semestre.

## Slide 2
El problema no es que trabajemos poco
Es que el trabajo se pierde. Todos hemos vivido esto:
«¿Dónde quedó ese archivo?»
En el WhatsApp de hace tres semanas, en la laptop de alguien que hoy no vino, o en un Drive que nadie recuerda.
«Yo pensé que tú lo estabas haciendo»
Dos personas hicieron lo mismo. Una tarea crítica no la hizo nadie. Nos enteramos una semana tarde.
«¿Ya habíamos comprado eso?»
Nadie sabe qué se pidió, cuándo llega ni cuánto llevamos gastado. El profe evalúa justo eso.
El Reto vale 36 % de la calificación y el profe evalúa la TRAZABILIDAD, no solo que el AGV camine.
Si no podemos demostrar qué hicimos y cuándo, perdemos puntos aunque el robot funcione.

## Slide 3
La idea en una frase
Cada cosa vive en un solo lugar, y los lugares están conectados.
1
GitHub
Archivos y documentación. La fuente de verdad.
2
Tablero
Avance visual. Se tacha lo que ya hicimos.
3
Notion
Tareas, BOM y compras del día a día.
4
Canvas
Entregas oficiales. Lo que se califica.
Lo que lo hace distinto
Cuando subes un archivo a GitHub, el sistema lo lee, lo indexa y marca solo la tarea que ese archivo demuestra.
No hay que actualizar el tablero a mano: se actualiza con el trabajo real que ya estabas haciendo.

## Slide 4
GitHub — la fuente de verdad
Todo lo que producimos vive aquí y queda versionado.
github.com/Giovann1-C/Ciberf-sicos-7mo
Sí va aquí
· Documentación: planes, reportes, cálculos
· Códigos: ROS 2, firmware del NXP, scripts
· Planos y dibujos en PDF
· Cotizaciones y órdenes de compra
· Protocolos y resultados de pruebas
No va aquí
· CAD pesado, ZIP, STEP, video → Teams
· Material con derechos de los profes
· Contraseñas o tokens de cualquier tipo
· Datos personales de cualquiera de nosotros
El repositorio es PÚBLICO: cualquiera en internet lo ve y el historial de git es permanente.
Antes de subir algo, pregúntate si te incomodaría que lo viera un desconocido.

## Slide 5
El tablero — dónde vemos el avance
54 tareas repartidas en los 6 bloques del proyecto, más los 6 hitos del semestre.
claude.ai/code/artifact/60424a47-dd4a-4886-b8c6-f7c64939065b
Un clic en la tarea
Avanza su estado: por hacer → en curso → hecha. Se tacha sola al cerrarse.
Un clic en el nombre
Cambia el responsable. Así queda claro quién tiene cada cosa.
Todos lo ven
El cambio se guarda para el equipo completo. No hay que avisar a nadie.
No necesitan cuenta de nada
Se abre con el link y ya. Las tareas marcadas con ● rojo son las críticas para el calendario:
si esas se atrasan, se atrasa todo el proyecto.

## Slide 6
Cómo se tacha solo
Esta es la única regla nueva que tienen que aprender. Vale la pena.
Subes un archivo con el nombre correcto → la tarea se marca sola
El sistema lee el nombre del archivo, encuentra la tarea que corresponde y actualiza el tablero.
Queda EN CURSO
chasis-agv.pdf
Prueba que alguien trabajó en el chasis, pero no que esté terminado. El sistema no asume.
Queda HECHA y tachada
chasis-agv-final.pdf
El nombre declara que el trabajo cerró. Eso sí lo damos por hecho.
Palabras que cierran una tarea: final · aprobado · firmado · liberado · validado · entregado · terminado

## Slide 7
Las otras dos herramientas
Una para entender el proyecto, otra para el día a día.
Diagramas de arquitectura
Cinco diagramas que explican la celda completa:
· Cronograma y por qué las compras mandan
· Arquitectura física y capas de red
· Las tres capas de cómputo y la seguridad
· El ciclo de operación paso a paso
· Cómo trabajamos entre nosotros
Úsenlo para entender qué hace su parte
claude.ai/code/artifact/a16da71d-e2ac-4…
Notion
Dos bases donde capturamos el día a día:
· Tareas del equipo, con fecha y responsable
· BOM y Compras: los 20 materiales con
proveedor, costo y cuándo llegan
Aquí es donde actualizan cotizaciones.
Pídanle a Rodrigo que los invite
app.notion.com/p/3c763d9e84498109aed6…

## Slide 8
Las órdenes de compra se generan solas
En el formato exacto de las plantillas del profe, numeradas y registradas.
python herramientas/erp.py po --proveedor "Nexus" --items "MEC-RUE-MECANUM-100:4"
Código de material
Se genera solo: INS-LID-2D-360. Nada de nombres inventados.
Orden de compra
Excel listo para firmar, con total y lead time, registrado en bitácora.
Orden de fabricación
Con hoja viajera y las 7 estaciones que pide el profe.
Ninguna compra sin orden registrada. Es lo que nos van a pedir demostrar, y ya lo tenemos automatizado.

## Slide 9
Y Claude, ¿qué hace exactamente?
Rodrigo lo opera. Nadie más necesita cuenta, y nadie comparte la suya.
Lo que hace
· Lee lo que subimos a GitHub y actualiza el tablero
· Genera órdenes de compra y hojas viajeras
· Avisa qué material va tarde según su lead time
· Responde dudas citando archivo y página de un índice de 81 documentos
· Escribe la documentación formal del proyecto
Lo que NO hace
· No decide por nosotros. Señala problemas; decidimos nosotros
· No compra nada. Genera la orden, la autoriza una persona
· No inventa avance. Sin archivo, la tarea no se mueve
· No sustituye el criterio de ingeniería de nadie
Es un asistente que recuerda y documenta. El proyecto sigue siendo nuestro.

## Slide 10
El ritmo de la semana
Cinco momentos. Nada más.
Lunes
Junta de avance. Actualizamos Notion con lo que hicimos y lo que se atoró.
Todos
Al terminar algo
Subes el archivo a GitHub con el nombre correcto. Ya está.
Quien lo hizo
Al cotizar
Actualizas proveedor, costo y lead time en el BOM de Notion.
Quien cotiza
Cuando haya que comprar
Se emite la orden y queda registrada.
Rodrigo
Viernes
Revisamos riesgos y avance contra el plan. Vemos qué se va a atorar.
Todos
Si algo te bloquea, márcalo en Notion el mismo día. Una tarea bloqueada en silencio es la que hunde el proyecto.

## Slide 11
Lo que necesito de cada quien
1
Sube tu trabajo a GitHub
Con el nombre correcto. Es lo único que cambia respecto a como veníamos trabajando.
2
Marca tu tarea en el tablero
Treinta segundos. Así nadie tiene que preguntarte cómo vas.
3
Avisa cuando te bloquees
El mismo día, en Notion o en Teams. No la siguiente junta.
4
Nombra bien los archivos
chasis-agv-final.pdf, no documento1.pdf ni WhatsApp Image.
Eso es todo. El resto lo hace el sistema.

## Slide 12
Todos los accesos
Guarden esta diapositiva.
Repositorio del equipo
Documentación, códigos y herramientas
github.com/Giovann1-C/Ciberf-sicos-7mo
Tablero de avance
Marcar tareas y ver cómo vamos
claude.ai/code/artifact/60424a47-dd4a-4886-…
Diagramas del proyecto
Entender la celda completa
claude.ai/code/artifact/a16da71d-e2ac-409e-…
Notion — espacio del Reto
Tareas, BOM y compras
app.notion.com/p/3c763d9e84498109aed6f0ff6a…
Notion — Tareas del equipo
WBS con responsable y fecha
app.notion.com/p/06df2c78fc76404692fdd07c03…
Notion — BOM y Compras
Los 20 materiales y su estado
app.notion.com/p/ebf1138625224b23a9982e21b6…
Canvas del curso
Entregas oficiales y evidencias
experiencia21.tec.mx/courses/707419

## Slide 13
POR QUÉ VALE LA PENA
No es burocracia:
es no repetir trabajo
y no perder puntos.
El Reto vale 36 % de la calificación y las cuatro evidencias son individuales:
cada quien responde por lo suyo. Este sistema existe para que llegues a esas entregas
con todo documentado, en lugar de reconstruirlo la noche anterior.