# Seguimiento y Trazabilidad — Resumen ejecutivo

Proyecto: Celda ciberfísica de manufactura: MoMa (AGV mecanum + brazo de 4 GDL), cobot sobre riel lineal y visión

Curso: Sistemas ciber-físicos · MR3005C.601 · Módulo 3, Administración de Proyectos

Equipo: Perla Cecilia Rentería Rodríguez · Samuel Sebastián Vázquez Gasca · Osmar Artemio González Alatorre · Rodrigo Herrera Baños · Diego Giovanni Castellanos García

Corte de información: 2026-10-10 · Fase F3 (Fabricación y subensambles, 28 sep – 25 oct)

# Estado global

| Frente | Estado | Lectura rápida |
| --- | --- | --- |
| Programación y software | 🟡 En curso | Ya hay control de motor real con NXP + RoboClaw. Navegación, visión y brazo siguen sin código |
| Compras y materiales | 🟢 Controlado | 5 OC recibidas y 5 canceladas. Los críticos de lead largo ya los entregó el Socio Formador. Falta la SBC |
| Fabricación | 🟢 Avance | 6 de 7 OF fabricadas (brazo y chasis) |
| Ensambles y trazabilidad | 🔴 Atrasado | Ningún subensamble iniciado. Las piezas no tienen identificación física |
| Calidad | 🟡 Parcial | Los controles de diseño están hechos. Faltan las inspecciones dimensionales y las firmas en las hojas viajeras |

# 1. Avances de programación y software

Decisión de arquitectura (CC-002). El AGV usa 2 drivers RoboClaw ST 2x45A, de dos canales cada uno, para los 4 motores mecanum.

El lazo de control PI/PID corre en el NXP S32K312.

La comunicación es por UART en Packet Serial: el MCU lee la velocidad del encoder (comando 18, qpps) y envía el duty (comando 32).

Las protecciones del RoboClaw quedan activas: E-stop físico en S3, Serial Timeout y límites de voltaje y corriente.

| Fecha | Logro | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-25 | Un motor del AGV (CHP 42GP-775) se movió en lazo cerrado desde el S32K312 vía RoboClaw | Firmware en S32DS (HAL, driver RoboClaw, control) |
| 2026-09-25 | Identificación de la planta: respuesta lineal, 4400 qpps por unidad de duty | Escalones al 25/50/75/100 % |
| 2026-09-25 | Modelo FOPDT y PI por SIMC: Kp ≈ 3.0×10⁻⁴, Ki ≈ 2.9×10⁻³, lazo a 100 Hz | G(s) = 4400·e^(−0.028s) / (0.104s + 1) |
| 2026-10-03 | Laboratorio NXP + RoboClaw. Comunicación y telemetría validadas con la batería del AGV (23.6 V). Control de velocidad de 100 a 5000 qpps (máximo medido: 5050 qpps) en un ensayo de 10 min | 5 registros CSV en 08-software/control/ensayos/ |
| 2026-09-30 | Programas CNC (CAM) de las 5 piezas del brazo para el Haas VF-3, simulados con 0 colisiones | 04-manufactura/cam-brazo/ (O01001–O01005) |
| Continuo | Herramientas de gestión: ERP en Python (OC, OF, recepción, estado), tablero de avance y sincronización con GitHub | sistema/erp.py, tablero web |

Pendiente:

PID con los 4 motores y el segundo RoboClaw.

Cinemática inversa mecanum en el MCU.

Medir la frecuencia real del lazo (meta ≥ 200 Hz por rueda).

Navegación (ROS 2/SLAM con el LiDAR), visión (calibración y pass/fail) y control del brazo. Los tres sin avance.

# 2. Administración del proyecto y materiales

## Órdenes de compra

| OC | Proveedor | Contenido | Monto MXN | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OC-2026-001 | Slamtec MX | LiDAR | 5,350.00 | Cancelada: lo proporciona el Socio Formador |
| OC-2026-002 | NXP | MCU | 27,685.85 | Cancelada |
| OC-2026-003 | NXP | 5 × FRDM-S32K344 | 5,537.15 | ✅ Recibida |
| OC-2026-004 | Amazon | Insertos roscados | 271.00 | ✅ Recibida |
| OC-2026-005 | Metales MarChina | Soleras Al 6061 | 1,506.00 | Cancelada |
| OC-2026-006 | Marsa | Tubular de acero cal. 18 (chasis) | 366.00 | ✅ Recibida |
| OC-2026-007 | Amazon | Soportes de esquina | 240.00 | ✅ Recibida |
| OC-2026-008/009 | Metales MarChina | Soleras Al 6061 | 1,266.00 c/u | Canceladas |
| OC-2026-010 | Metales MarChina | Soleras Al 6061-T6 (brazo) | 1,266.00 | ✅ Recibida |

Gasto ejercido (OC recibidas): $7,680.15 MXN.

## Material entregado por el Socio Formador (sin OC)

LiDAR 2D 360°.

Riel lineal de 2.5 m.

4 motorreductores CHP 42GP-775 con encoder.

2 cámaras: frontal y RGB-D.

Batería LiFePO4 de 24 V.

2 RoboClaw 2x45A.

5 MCU S32K312.

Esto eliminó el riesgo de importación que era la ruta crítica del plan original (R1, R2 y R3).

## Órdenes de fabricación

| OF | Parte | Responsable | Inicio → Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OF-2026-BRZ-001…005 | 5 piezas del brazo (Brazo_2, Brazo_3, Brazo4_1, Brazo1_1, Brazo1_2) en CNC Haas VF-3 | Osmar González | 2026-09-30 → 2026-10-07 | Fabricadas, inspección pendiente |
| OF-2026-AGV-002 | Chasis: bastidor soldado de tubular de acero cal. 18 | Rodrigo Herrera | 2026-10-05 → 2026-10-08 | Fabricado, inspección pendiente |
| OF-2026-AGV-001 | AGV Mecanum, prototipo 1 (ensamble general) | Equipo | 2026-08-25 → 2026-10-18 | Liberada, sin iniciar |
| (por abrir) | Ruedas mecanum impresas (PETG + TPU 95A) | Equipo | — | En validación de tolerancias |

## Cambios de alcance registrados

CC-001. La integración con el CNC Haas (MTConnect, SMB, handshake por M-códigos) sale del alcance del Reto. El módulo I/O Ethernet ya no se necesita.

CC-002. Driver de motores: RoboClaw 2x45A.

CC-003. Ruedas mecanum de fabricación propia en lugar de compradas.

## Pendientes de compra

Sin proveedor todavía:

SBC para ROS 2 (clase Jetson). Es la única compra crítica que queda: con 5 semanas de entrega, si se pide hoy llega ~2026-11-14, después de la Exposición Demostrativa.

IMU.

Sensor inductivo.

Cargador.

Convertidor DC-DC 24→5 V.

Paro de emergencia.

# 3. Control de ensambles y trazabilidad

Cadena de trazabilidad: material → OC → OF → hoja viajera → subensamble → producto.

| Origen del material | Transformación | Responsable | Destino |
| --- | --- | --- | --- |
| OC-2026-010: Al 6061-T6 (Metales MarChina) | OF-BRZ-001…005, Haas VF-3, programas O01001–O01005 | Osmar González | Ensamble del brazo → MoMa |
| OC-2026-006: tubular de acero cal. 18 (Marsa) | OF-AGV-002, corte y soldadura | Rodrigo Herrera | OF-AGV-001 (AGV) |
| OC-2026-004/007: insertos y soportes (Amazon) | — | — | OF-AGV-001 (AGV) |
| Socio Formador: motores, RoboClaw, batería, LiDAR, cámaras, S32K312 | Recepción sin OC (préstamo) | — | OF-AGV-001 / celda |

Cada OF cita su OC de origen y su programa CNC. Cada hoja viajera cita su OF.

El registro completo vive en el ERP del proyecto (registro-po.csv, registro-of.csv, catálogo de 27 materiales) y en GitHub.

Estado de los ensambles: ningún subensamble se ha iniciado. Ni el brazo ni el chasis con motores.

Brechas de trazabilidad:

Las piezas físicas no tienen identificación. Hay que marcarlas con el número de OF (grabado o etiqueta) antes de ensamblar. Sin eso, la cadena se rompe en el piso.

Las ruedas mecanum no tienen OF todavía. Hay que abrir una OF con lote de impresión (48 rodillos + repuestos).

Los ensambles (OF-AGV-001 y el brazo) no tienen registro de torque ni de qué número de serie de motor y driver va en cada posición.

# 4. Calidad y seguimiento operativo

## Evaluación de las hojas viajeras

| Hoja viajera | Operador | Fechas | Cant. buena / scrap | Inspección | Firma de calidad | Dictamen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OF-BRZ-001…005 | ✅ Osmar | ✅ 09-30 → 10-07 | ❌ | ❌ op. 40 sin registro | ❌ | Incompleta |
| OF-AGV-002 | ✅ Rodrigo | ✅ 10-05 → 10-08 | ❌ | ❌ op. 50 sin registro | ❌ | Incompleta |
| OF-AGV-001 | — | — | — | — | — | Sin iniciar |

Lectura: las hojas sí registran quién y cuándo, pero no cuánto salió bien ni quién lo liberó. Las 6 se llenaron de forma posterior, no en la estación. Las 6 piezas fabricadas están producidas pero no liberadas.

## Controles de calidad realizados

| Control | Resultado |
| --- | --- |
| Simulación CAM de las 5 piezas del brazo | 0 colisiones antes de entrar al Haas |
| FEA de la rueda mecanum V6 (3 estudios) | Factor de seguridad (FS) del hub de 3.9 a carga de diseño (482 N). Punto débil identificado: unión entre capas del PETG (FS 1.2–1.4) |
| Holguras de impresión aplicadas al CAD | Ensamble reconstruye sin errores |
| Banco de tolerancias PETG impreso | Valida hexágono, cuello del hub, M5 y ejes de 1/4 in antes de imprimir las ruedas |
| Procedimiento de impresión de rodillos TPU | Orientación definida para no dañar la banda de rodadura |
| Prueba funcional NXP + RoboClaw con la batería del AGV | Telemetría y control de velocidad validados |

## Pendientes de calidad

Inspección dimensional de las 5 piezas del brazo y del chasis (escuadra, diagonales, planitud).

Registrar el resultado del banco de tolerancias.

Cupón de TPU.

Conteo de piezas buenas y scrap.

Firma de liberación. Rodrigo es el responsable de calidad.

# 5. Alineación con los objetivos

| Objetivo específico (Carta Proyecto) | Avance | Estado |
| --- | --- | --- |
| Diseñar y fabricar un AGV para transportar piezas | Chasis fabricado. Motores, drivers y batería recibidos. Un motor controlado en lazo cerrado. Ruedas en validación | 🟡 En curso |
| Navegación autónoma con LiDAR | LiDAR recibido. Sin SBC y sin software | 🔴 En riesgo |
| Integrar el brazo de 4 GDL sobre el AGV para la carga y descarga | 5 piezas maquinadas. Sin ensamble ni control | 🟡 En curso |
| Visión para verificar que la pieza esté bien colocada | Cámaras recibidas. Sin software | 🔴 No iniciado |
| Validar la celda completa (carga, descarga y validación) | Depende de lo anterior | ⚪ Pendiente |
| Comunicación con el CNC Haas | Fuera de alcance (CC-001) | — |

Conclusión. El proyecto resolvió su riesgo principal, las compras de lead largo, y avanza en fabricación según el plan de F3. La meta de costo del AGV (< $55,000 MXN) se mantiene: el gasto ejercido es de $7,680 MXN porque el hardware mayor fue proporcionado.

El nuevo cuello de botella ya no son las compras, sino la integración y el software. Cuatro acciones definen si se llega a la Exposición Demostrativa:

Comprar o conseguir la SBC esta semana.

Cerrar las inspecciones y firmas de las 6 OF fabricadas.

Iniciar el ensamble del AGV, porque la OF-AGV-001 vence el 2026-10-18.

Asignar responsables a navegación y visión.